## 11月2日
2018年6月项目工作进度汇报
项目组 | 云管理 | [9 empty] | 人员 | 付腊梅
日期 |  |  |  |  | 开始日期 | 预估工时 | 预计完成日期 | 实际成日期 | 今日完成情况 | 未按时完成原因 | 问题与总结 | 需配合协调事项 | 备注
| 功能名称 | 功能明细 | 是否为当日新增项目 | 阶段
5.30 | 签呈发布 | 配合前端解决签呈发布中获取多个审批人的问题 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.5.30 | 100%
5.31 | 签呈发布 | 配合前端做签呈发布页面 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 10%
6.1 | 签呈发布 | 配合前端做签呈发布页面 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 12%
6.4 | 签呈发布 | 上传图片的处理 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 13%
6.5 | 签呈发布 | 上传图片的处理 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 14%
6.6 | 签呈发布 | 配合前端完成签呈发布的图片处理以及付款签呈完成 | 否 |  | 2018.6.6 |  |  | 2018.7.18 | 20%
6.7 | 签呈发布 | 完成通用签呈、付款签呈、报销签呈、采购签呈的发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 26%
6.8 | 签呈发布 | 完成签呈发布中附件上传 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 30%
| 签呈详情 | 调整签呈详情 | 否 |  | 2018.6.8 |  |  | 2018.6.8 | 100%
6.11 | HR获取省市部门列表接口 | 只有HR和总经理账号才能调用接口 返回所有省市部门 | 是 |  | 2018.6.11 |  |  | 2018.6.11 | 100%
| 签呈发布 | 解决签呈管理中附件上传部分传不上的问题，以及完成用车、用印、用证签呈的发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 40%
6.13 | 签呈发布 | 完成如下签呈：出差、加班、请假、外出、转正、离职、招聘 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 80%
6.14 | 签呈发布 | 优化签呈发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 90%
6.15 | 签呈发布 | 优化签呈发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 95%
6.19 | 签呈发布 | 优化签呈发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.6.19 | 100%
6.20 | 签呈发布 | 优化签呈发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.6.20 | 100%
6.21 | 签呈发布 | 测试测试服上签呈发布 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 95%
6.22 | 签呈发布 | 解决测试服上签呈发布测试出的问题以及同步移动端和后台的图片 | 否 |  | 2018.5.30 |  |  | 2018.7.18 | 96%
Note on E5: 此处可描述功能开发的阶段，如：开发阶段、测试阶段